## Лист1
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2024___ год
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _2024_ год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением ДЖКХ Владимирской области от 31.10.2022 №43-р
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 5.9899 | 0 | 5.9899 | 45.4463 | 8.6078 | 1.6893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6078 | 5.631 | 5.1806 | 37.4976 | 2.977 | 34.6 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 5.9899 | 0 | 5.9899 | 45.4463 | 8.6078 | 1.6893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6078 | 5.631 | 5.1806 | 37.4976 | 2.977 | 34.6 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Владимирская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5.9899 | 0 | 5.9899 | 45.4463 | 8.6078 | 5.631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6078 | 5.631 | 5.1806 | 37.4976 | 2.977 | 34.6 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.1075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.1075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 63 фидер 104 ПС «Городская» в г. Покров Петушинского района с установкой 2 ячеек КСО, заменой двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА | L_2023_1 | 0.053962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 12 фидер 105 ПС «Городская» в Покровском районе электрических сетей с заменой трансформатора мощностью 400 кВА марки ТМ на трансформатор мощностью 400 кВА марки ТМГ | L_2023_6 | 0.053536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.9162 | 0 | 4.1742 | 16.6417 | 4.1742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1742 | 5.631 | 1.3179 | 11.037 | 1.457 | 34.6 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.9162 | 0 | 4.1742 | 16.6417 | 4.1742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1742 | 5.631 | 1.3179 | 11.037 | 1.457 | 34.6 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии электропередачи 10 кВ фидер 104 ПС «Городская» от ТП № 63 до ТП № 62 протяженностью 0,65 км | L_2023_2 | 0.15355 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Разработка проектной документации на реконструкцию двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС "Лесная" (протяженность 1,15 км) | L_2023_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района (разработка проекта и реконструкция ЛЭП протяженностью 1,4 км). | L_2023_4 | 0.44468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС "Лесная" (протяженность 1,15 км.) | L_2024_2 | 0.49803 | 0 | 4.1742 | 4.1739 | 4.1742 | 5.631 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.631 | 4.1742 | нд | 0.49803 | 4.1739 | 1.457 | 34.6 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС "Покров" от опоры № 37 до опоры № 57 (протяженность 0,97 км) | L_2025_2 | 0.32358 | 0 | 0.32358 | 2.6419 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.32358 | 2.6419 | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС "Городская" от ТП №46 до ТП № 25 и от ТП №10 до ТП № 11 г.Покров (протяженность 1,25 км.) | L_2025_4 | 0.49634 | 0 | 0.49634 | 4.2212 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.49634 | 4.2212 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3.9662 | 0 | 4.4336 | 27.0242 | 4.4336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4336 | 0 | 3.8626 | 26.4606 | 4.4336 | 100 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 3.9662 | 0 | 4.4336 | 27.0242 | 4.4336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4336 | 0 | 3.8626 | 26.4606 | 4.4336 | 100 | нд
1.2.3.6. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 16 от ТП-25 фид. 104 ПС "Городская" (4 трехфазных счетчиков, 18 однофазных счетчиков) + ПИР | L_2023_5 | 0.10363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-4 фидера 5, 6 (4 трехфазных счетчика, 60 однофазных счетчиков) | L_2024_1 | 0.26821 | 0 | 0.26821 | 1.2802 | 1.2802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2802 | 0 | нд | нд | 1.2802 | 100 | нд
1.2.3.6. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-8 фидера 2, 4 (9 трехфазных счетчика, 63 однофазных счетчиков) | L_2024_3 | 0.31515 | 0 | 0.31515 | 1.4901 | 1.4901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4901 | 0 | нд | нд | 1.4901 | 100 | нд
1.2.3.6. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 1,5,7 от ТП-11 фид. 105 ПС "Городская" (23 трехфазных счетчиков, 55 однофазных счетчиков) + ПИР | L_2024_4 | 0.38387 | 0 | 0.38387 | 1.6633 | 1.6633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6633 | 0 | нд | нд | 1.6633 | 100 | нд
1.2.3.6. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид.8 от ТП-47 фид. 105 ПС "Городская" (11 трехфазных счетчиков, 36 однофазных счетчиков) + ПИР | L_2025_1 | 0.23539 | 0 | 0.23539 | 1.124 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.23539 | 1.124 | нд | нд | нд
1.2.3.6. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фидера 1,2 (6 трехфазных счетчиков, 48 однофазных счетчиков) | L_2025_3 | 0.24634 | 0 | 0.24634 | 1.0461 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.24634 | 1.0461 | нд | нд | нд
1.2.3.6. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстаций, запитанных по фидерам № № 105,107, 109 ПС Городская", фидеру № 121 ПС "Покров" в г.Покров Петушинского района Владимирской области (4 системы, 43 эл. счетчика) | L_2026_1 | 1.148 | 0 | 1.148 | 9.6318 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.148 | 9.6318 | нд | нд | нд
1.2.3.6. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных тодстанций запитанных по фидерам №№ 104,112 ПС "Городская", фидерам №№ 1007- 1008, 1012 ПС "Лесная" (4 системы, 44 эл. счетчика) | L_2027_1 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 10.2284 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2656 | 10.2284 | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд